## Tiến độ mẫu
Nội dung | Hạng mục | Bắt đầu | Kết thúc
Layout & phối cảnh mặt tiền | Thiết kế bản vẽ | 2025-04-01
Xin phép xây dựng | Thiết kế bản vẽ | 2025-04-01
Kiến trúc | Thiết kế bản vẽ | 2025-04-01
Kết cấu móng + cọc | Thiết kế bản vẽ | 2025-04-01
Điện nước | Thiết kế bản vẽ | 2025-04-01
Tháo dỡ nhà | Tháo dỡ | 2025-02-01 | 2025-10-02
Đo ranh và xác định cốt nền | Đo ranh và xác định cốt nền | 2025-04-01
Khởi công | Khởi công | 2025-04-01
Ép cọc | Ép cọc | 2025-04-01
Kiểm tra ống chờ cấp nước âm nền Kiểm tra cáp chờ đồng chống sét | MEP âm sàn | 2025-04-23
Nghiệm thu hệ thông ống nuớc trục chính | PCCC âm sàn | 2025-05-22
Đổ BT móng thang máy | BTCT móng | 2025-04-23
Gia công thép móng thang máy | BTCT móng | 2025-04-23
Kiểm tra thép móng | BTCT móng | 2025-04-23
Nghiệm thu thép đáy bể PCCC | BTCT móng | 2025-04-23
BTCT tầng trệt | BTCT tầng trệt | 2025-05-22 | 2025-05-06
BTCT cột trệt -> lửng | BTCT tầng lửng | 2025-06-06
BTCT tầng lửng | BTCT tầng lửng | 2025-06-06
Thi công PCCC âm sàn tầng lửng | BTCT tầng lửng | 2025-06-06
Xây bậc thang Trệt -> Lửng | BTCT tầng lửng | 2025-06-06
BTCT cột lửng -> 1 | BTCT tầng 1 | 2025-06-21 | 2025-08-07
BTCT tầng 1 | BTCT tầng 1 | 2025-06-21 | 2025-08-07
Thi công PCCC âm sàn tầng 1 | BTCT tầng 1 | 2025-06-21 | 2025-08-07
Thi công hệ thống MEP âm sàn tầng 1 | BTCT tầng 1 | 2025-06-21 | 2025-08-07
BTCT cột 1 -> 2 | BTCT tầng 2 | 2025-07-06
BTCT tầng 2 | BTCT tầng 2 | 2025-07-06
Thi công PCCC âm sàn tầng 2 | BTCT tầng 2 | 2025-07-06
Thi công MEP âm sàn tầng 2 | BTCT tầng 2 | 2025-07-06
BTCT cột 2 -> sân thượng | BTCT tầng Sân thượng | 2025-07-21
BTCT tầng Sân thượng | BTCT tầng Sân thượng | 2025-07-21 | 2025-07-08
BTCT cột sân thượng -> mái | BTCT tầng Mái | 2025-08-08 | 2025-10-08
MEP âm sàn tầng mái | BTCT tầng Mái | 2025-08-13
BTCT tầng Mái | BTCT tầng Mái | 2025-08-11
Xây tường tầng trệt | Xây | 2025-08-20
Xây tường tầng lửng | Xây | 2025-08-25
Xây tường tầng 2 | Xây | 2025-09-01 | 2025-06-09
Xây tường tầng 3 | Xây | 2025-09-07
Xây tường tầng sân thượng | Xây | 2025-09-15
Xây tường mặt tiền | Xây | 2025-10-20 | 2025-08-11
Thi công MEP thô tầng trệt | MEP thô | 2025-09-23
Thi công MEP thô tầng lửng | MEP thô | 2025-09-28 | 2025-02-10
Thi công MEP thô tầng 2 | MEP thô | 2025-10-03 | 2025-07-10
Thi công MEP thô tầng 3 | MEP thô | 2025-10-03
Thi công MEP thô tầng sân thượng, mái | MEP thô | 2025-10-13
Tô tường tầng trệt | Tô |  | 1970-01-01 08:00
Tô tường tầng lửng | Tô | 2025-10-29 | 2025-02-11
Tô tường tầng 2 | Tô | 2025-11-03 | 2025-06-11
Tô tường tầng 3 | Tô | 2025-11-06 | 2025-12-11
Tô tường tầng sân thượng, mái | Tô | 2025-11-12
Tô tường ngoài | Tô | 2025-11-17
Làm chỉ mặt tiền | Tô | 2025-10-29 | 2025-07-11
Chống thấm tầng trệt | Chống thấm |  | 1970-01-01 08:00
Chống thấm tầng lửng | Chống thấm |  | 1970-01-01 08:00
Chống thấm tầng 1 | Chống thấm |  | 1970-01-01 08:00
Chống thấm tầng 2 | Chống thấm |  | 1970-01-01 08:00
Chống thấm tầng sân thượng | Chống thấm |  | 1970-01-01 08:00
Chống thấm tầng mái | Chống thấm |  | 1970-01-01 08:00
Chống thấm mặt tiền | Chống thấm |  | 1970-01-01 08:00
Ốp lát tầng trệt | Ốp & lát |  | 1970-01-01 08:00
Ốp lát tầng lửng | Ốp & lát |  | 1970-01-01 08:00
Ốp lát tầng 1 | Ốp & lát |  | 1970-01-01 08:00
Ốp lát tầng 2 | Ốp & lát |  | 1970-01-01 08:00
Ốp lát tầng sân thượng | Ốp & lát |  | 1970-01-01 08:00
Ốp lát tầng mái | Ốp & lát |  | 1970-01-01 08:00
Cán nền tầng trệt | Cán nền |  | 1970-01-01 08:00
Cán nền tầng lửng | Cán nền |  | 1970-01-01 08:00
Cán nền tầng 1 | Cán nền |  | 1970-01-01 08:00
Cán nền tầng 2 | Cán nền |  | 1970-01-01 08:00
Cán nền tầng sân thượng | Cán nền |  | 1970-01-01 08:00
Cán nền tầng mái | Cán nền |  | 1970-01-01 08:00
Sơn nước tầng trệt | Sơn |  | 1970-01-01 08:00
Sơn nước tầng lửng | Sơn |  | 1970-01-01 08:00
Sơn nước tầng 1 | Sơn |  | 1970-01-01 08:00
Sơn nước tầng 2 | Sơn |  | 1970-01-01 08:00
Sơn nước tầng sân thượng | Sơn |  | 1970-01-01 08:00
Sơn nước tầng mái | Sơn |  | 1970-01-01 08:00
Sơn nước ngoài trời | Sơn |  | 1970-01-01 08:00
Vận hành thiết bị điện, nước | MEP hoàn thiện |  | 1970-01-01 08:00

## Hạng mục
STT | Hạng mục
1 | Chọn nhà thầu
2 | Tháo dỡ
3 | Thiết kế bản vẽ
4 | Đo ranh và xác định cốt nền
5 | Khởi công
6 | Ép cọc
7 | Ép cừ C
8 | BTCT móng
9 | MEP âm sàn
10 | PCCC âm sàn
11 | BTCT hầm
12 | BTCT tầng trệt
13 | BTCT tầng lửng
14 | BTCT tầng 1
15 | BTCT tầng 2
16 | BTCT tầng 3
17 | BTCT tầng 4
18 | BTCT tầng 5
19 | BTCT tầng 6
20 | BTCT tầng 7
21 | BTCT tầng 8
22 | BTCT tầng 9
23 | BTCT tầng Sân thượng
24 | BTCT tầng Mái
25 | Sân
26 | Xây
27 | MEP thô
28 | Tô
29 | PCCC
30 | Chống thấm
31 | Ốp & lát
32 | Cán nền
33 | Thạch cao
34 | Sơn
35 | Đá
36 | Cửa cuốn
37 | MEP hoàn thiện
38 | Nhôm kính
39 | Lắp đặt thang máy
40 | Cơ khí
41 | Hoàn thiện nội thất
42 | Nghiệm thu bàn giao
45 | Tháo dỡ